## Sheet1
Task | 2013-10-22 | [6 empty] | 2013-10-29 | [6 empty] | 2013-11-05 | [6 empty] | 2013-11-12 | [6 empty] | 2013-11-19 | [6 empty] | 2013-11-26 | [6 empty] | Responsible | Completion
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S
SRS | [42 empty] | Everyone | 100% | bar: 2013-10-22 S to 2013-10-22 S
SDD | [42 empty] | Everyone | 100% | bar: 2013-10-29 S to 2013-11-05 T
Interface | [42 empty] | Daniel/Jessica | 100% | bar: 2013-11-05 W to 2013-11-12 T
Classes | [42 empty] | Reda/Anthony | 100% | bar: 2013-11-05 W to 2013-11-12 T
Events/Actions | [42 empty] | Everyone | - | bar: 2013-11-12 F to 2013-11-19 S
Functions | [42 empty] | Everyone | - | bar: 2013-11-12 F to 2013-11-19 S
Testing | [42 empty] | Everyone | - | bar: 2013-11-26 S to 2013-11-26 S
Improvements | [42 empty] | Everyone | - | bar: 2013-11-26 S to 2013-11-26 S